## 武汉工程大学

## “国家级大学生创新创业训练计划”项目管理办法

## 根据教育部《关于国家级大学生创新创业训练计划有关工作安排的通知》（教高司函〔2012〕85号）精神以及省教育厅相关文件精神，为了进一步加强“国家级大学生创新创业训练计划” 项目的组织实施与规范管理，深化我校人才培养模式改革、强化创新创业能力训练，特制定本办法。

## 第一章  总则

## 第一条  “国家级大学生创新创业训练计划”的宗旨：以培养创新创业人才为目标，调动广大师生创新创业活动的主动性、积极性和创造性，激发学生开展科学研究的兴趣，提高本科生创新创业实践能力

## 第二条  “国家级大学生创新创业训练计划”项目经费来源于省财政经费和学校专项配套资金，主要用于支持我校全日制在校本科生开展自主选题的创新性科学研究及创业训练与实践活动。各单位要结合学校人才培养规划，协调校内外相关资源，支持项目的实施，为学生参与项目研究与实践和教师参与项目指导创造良好的条件。

## 第二章  组织机构

## 第三条   学校成立实施“国家级大学生创新创业训练计划”工作领导小组，由主管教学副校长担任组长，主管学生工作副书记担任副组长，成员由教务处、学生工作部、校团委、总务处、计划财务处、组织人事部相关负责人组成，办公室设在教务处，统一组织和协调全校大学生创新创业训练工作。

## 第四条   学校成立由相关学科教授和企业专家组成的国家级大学生创新创业训练计划工作指导委员会，制定评审标准、组织评审、检查、答辩和结题验收，评选优秀成果，提出项目进一步实施建议。

## 第五条   各相关职能部门的分工与职责

## （一）教务处：进一步深化人才培养模式改革，将大学生创新创业训练计划纳入人才培养方案，将训练计划纳入选修环节，设立一定数量的学生创新创业学分；鼓励教师开设与创新训练有关的创新思维与创新方法类选修课；组织项目申请、评审、立项，监督项目实施，按项目进行经费管理；在选课、考试、成果认定、学分认定、学籍管理等方面对参与项目的学生采用相对灵活的方式进行管理。

## （二）学生工作部、校团委：参与项目立项申请推荐，加强对参与项目学生的管理与引导，为参与创业实践项目的学生选配企业导师；通过大学生创新创业社团，组织参与项目的学生开展学术交流，为学生创新创业提供经验交流、成果展示、资源共享的机会；组织学生参加各级创业计划大赛。

## （三）总务处：为学生进入实验室提供设备条件，根据学生创新创业需求信息协调校内实验设备为学生开展创新活动服务；为学生创新创业提供必要场所。

（四）计划财务处：按照每个项目平均不低于1万元的标准予以配套资助，并在教务处综合预算中调剂安排。

## （五）组织人事部：认定指导教师工作量，落实项目指导教师在职称评聘中的鼓励政策，支持创新创业教师参加培训和对外交流。

## 第三章  项目的申请与评审

## 第六条   项目内容

创新训练项目：本科生个人或团队在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作。

创业训练项目：本科生团队在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体角色，开展编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、参加企业实践、撰写创业报告等工作。

创业实践项目：学生团队在学校导师和企业导师共同指导下，采用前期创新训练项目（或创新性实验）的成果，提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展创业实践活动。

第七条  申报立项步骤

（一）学生申请。申报人填写项目申报书后提交到项目负责人所在学院。项目组成员不能同时参与2个及以上项目的研究与实践工作。项目指导教师参与指导的在研项目数最多不得超过2个。已经受到学校其他各类经费资助的项目，不予立项资助。

（二）学院初审。各学院对申报项目进行初审评选后，汇总上报相关部门。

（三）学校评审。学校聘请国家级大学生创新创业训练计划工作指导委员会对上报项目进行公正合理的评审，确定立项项目后，教务处在校园网进行公示。

（四）申报立项时间和组织。申报立项一般于每年4－5月进行，项目执行时间原则上为1年。

## 第八条   项目变更

项目实施过程中，如果出现突发或不可预见事件，导致调整项目内容、更换项目成员、提前或推迟项目结题等事项，须填写《武汉工程大学大学生创新创业训练计划项目变更申请》，说明变更理由，报学校批准。

第九条   中期检查及结题验收

项目启动半年后应向学校提交项目中期进展报告，内容包括：项目任务完成情况、遇到的困难和问题以及下一步工作计划等。相关部门将组织中期检查，并提出进一步改进的意见。

项目完成后，须填写结题申请表，提交项目的总结报告及论文、设计、专利等相关支撑材料。结题报告及研究成果必须经过学院审定，由学校组织专家进行验收。

## 第四章  项目资助与管理

## 第十条   创新创业训练计划各类项目均为面向学生的资助项目，项目负责人应在预算框架下合理使用项目经费。各单位和个人不得挪用或干涉经费使用。承担项目的学生报销经费时应由指导教师审核、签字。

## 第十一条   项目经费由学校财务部门管理，按项目进度计划拨付经费，对经费使用不合理或无明显研究进展的项目，有权终止项目资助并收回已使用经费。

## 第十二条   创新创业训练计划资助经费的开支范围主要包括：项目实施过程中必须的设备费、实验耗材费、测试化验加工费、调研差旅费、论文版面费及申请专利费等。支付调研差旅费，必须提供调研报告；支付论文版面费和专利等知识产权事务费，项目组成员学生必须是第一作者且注明“武汉工程大学国家级大学生创新创业训练计划资助”及项目编号字样。

## 第十三条   项目结束后进行费用结算，并接受审计部门监督。

## 第五章    附则

## 第十四条  本办法自颁布之日起执行，由教务处负责解释。

第十五条  各学院可根据本管理办法制订实施细则。